# Департамент образования Вологодской области

# Бюджетное образовательное учреждение

# среднего профессионального образования

# Вологодской области

«Сокольский педагогический колледж»

| # РАССМОТРЕНО # Советом Учреждения # «_____»_________________2012 г. # Председатель:__________________ | # УТВЕРЖДАЮ # Директор:__________И.Л.Шохина # «_____»_________________2012 г. |
| --- | --- |

# ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ

# бюджетного образовательного учреждения

# среднего профессионального образования

# Вологодской области

«Сокольский педагогический колледж»

# на 2012 – 2016 гг.

Сокол

2012 г.

# ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ

| Наименование программы | Программа развития БОУ СПО ВО «Сокольский педагогический колледж» |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | 1. Конституция Российской Федерации; 2.Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ; 3. Гражданский кодекс Российской Федерации (часть вторая) от 26.01.1996 № 14-ФЗ; 4. Закон Российской Федерации от 10.07.1992 № 3266-1 «Об образовании» (с последующими изменениями); 5.Федеральный закон от 06.10.1999 № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации»; 6.Закон Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-1 «О защите прав потребителей» (в редакции Федерального закона от 9 января 1996 года № 2-ФЗ); 7.Типовое положение об образовательном учреждении среднего профессионального образования (среднем специальном учебном заведении) утв. Постановлением Правительства РФ от 18 июля 2008 г. № 543; 8.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15.01.2009 №4 «Об утверждении Порядка приема граждан в государственные образовательные учреждения среднего профессионального образования»; 9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 11.01.2010 № 2 «О внесении изменений в Порядок приёма в имеющие государственную аккредитацию образовательные учреждения среднего профессионального образования; 10.Национальная доктрина образования в РФ до 2025 г. 11.Стратегия социально-экономического развития Вологодской области на период до 2020 года. Одобрена постановлением Правительства области от 28.06.2010 № 739 (с послед. изменениями); 12.Долгосрочная целевая программа «Развитие системы профессионального образования в Вологодской области на 2011-2015 годы», утвержденная 29.09.2010 г.; 13.Федеральные государственные образовательные стандарты среднего профессионального образования нового поколения |
| Цель Программы | создание нормативных экономических, организационных, методических условий для обеспечения функционирования и развития колледжа в интересах обучающихся и их родителей, социальных партнёров и общества в целом в контексте реализации ФГОС нового поколения |
| Задачи Программы | 1.Обновление содержания образования и развитие механизмов контроля качества подготовки обучающихся. 2.Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров. 3.Развитие материально-технической базы колледжа. 4. Развитие системы социального партнёрства. 5.Создание системы мониторинга трудоустройства выпускников. |
| Сроки реализации | 2012 – 2016 годы |
| Ответственные исполнители Программы | Шохина И.Л. – директор; Тиранова Н.Л – зам. директора по учебно-воспитательной работе; Серкова Н.Б. – зам. директора по АХР; Егорова Т.Ю. – зав. методическим кабинетом; Буева Н.К. – зав. производственной практикой; Павлова Г.В. – зав. дневным отделением; Катаева И.Н. – зав. дневным отделением; Шарова Е.В. – зав. заочным отделением; Серова В.А. – педагог-психолог; Колокольцова З.В.-зав.библиотекой |
| Участники Программы | педагогический коллектив работники колледжа обучающиеся родители обучающихся (лица, их заменяющие) социальные партнёры |
| Ожидаемые результаты реализации Программы | - Внедрение ФГОС нового поколения в образовательный процесс, разработка учебно-методического обеспечения. - Повышение результативности и качества образовательного процесса. - Увеличение контингента обучающихся, приток обучающихся с высоким качеством общеобразовательной подготовки и в связи с этим изменение имиджа колледжа. - Рост заинтересованности работодателей в высококвалифицированных специалистах, совершенствование системы взаимосвязи с социальными партнёрами. - Создание индивидуальной траектории развития участников образовательного процесса, применение новых педагогических технологий. - Осуществление здоровьесберегающей организации образовательного процесса. - Широкое внедрение ИКТ в образовательный процесс для повышения его качества и эффективности. - Совершенствование библиотечной среды в соответствии с современными требованиями. |
| # Контроль за ходом реализации Программы осуществляется: | # Советом Учреждения; # педагогическим советом колледжа; # научно-методическим советом колледжа. Результаты поэтапного выполнения Программы рассматриваются на заседании вышеперечисленных органов управления. Программа является документом, открытым для внесения изменений и дополнений. Корректировка осуществляется ежегодно, все изменения утверждаются на заседании Совета Учреждения. |

- Характеристика  проблем, на  решение  которой  направлена  Программа

Система и качество образования   играют  решающую  роль в формировании нового поколения профессиональных кадров, образуют личность, формируют  у  неё  образ дальнейшей  жизни.

В  условиях   сокращения  численности  выпускников  школ, особую актуальность приобретает конкуренция образовательных  учреждений, как основа реализации  планов развития.

В  связи  с  внедрением  ФГОС  3-его  поколения  изменяется  содержание  образовательного  процесса  на  основе  компетентностного  подхода, что  предполагает  создание  единой  системы  диагностики  и  контроля  качества  образования  в  колледже.

Характер  современного  процесса  модернизации  системы  образования  и  внедрения  ФГОС  3-его  поколения  требует  и  нового  уровня  качества  деятельности  педагогических  кадров. Необходимо совершенствовать  подходы к организации образовательного  процесса в колледже,  к построению учебного  занятия, технологий  его  проведения, оценке достижений студентов. Для педагогов колледжа это принципиально новый подход как к методическому обеспечению стандарта (разработка, содержание основной профессиональной образовательной программы), так и к его реализации и инструментально-методическому обеспечению достижения и оценки планируемых результатов. Для этого необходимо улучшение кадрового обеспечения: повышение качества подготовки педагогических кадров, совершенствование системы повышения квалификации и переподготовки руководящих и педагогических работников.

Требования ФГОС ставят задачу расширения зоны профессиональных умений, ориентацию на компетенции, как «результат образования» с учетом требований современного рынка труда. Введение  новых  специальностей, усиление  значимости  практической  подготовки  обучающихся, расширение  баз  практики   нацеливает  коллектив  на  развитие  системы  социального  партнёрства.

Внедрение  новых  стандартов  в  качестве  результата  обучения  предполагает  оценку  компетентности  специалиста, в  том  числе  в  области  личностных  качеств, что  предполагает  модернизацию  системы  воспитательной  работы. Подготовка профессионально компетентных специалистов, способных к самореализации своих возможностей, социально мобильных, легко адаптирующихся, умеющих вырабатывать и изменять собственную стратегию в современных рыночных условиях развития экономики является одним из приоритетных направлений миссии колледжа.

Состояние здоровья подрастающего поколения – важный показатель благополучия общества и государства, отражающий не только настоящую ситуацию, но и прогноз на будущее. Результаты мониторинговых исследований состояния здоровья первокурсников за последние 5 лет показывают, что увеличивается  процент студентов с ослабленным здоровьем (наличие соматических хронических заболеваний, нарушение осанки, недостатки зрения и т.д.). Перед  коллективом  колледжа  стоит задача -  не просто обеспечить здоровье - безопасное образование, а научить обучающихся ответственному отношению к своему здоровью, воспитать у них культуру здоровья, что является необходимым условием их дальнейшей успешной профессиональной самореализации. Положительным внешним фактором является удобное расположение образовательного учреждения, что обеспечивает широкие социальные связи с учреждениями культуры и спорта, а также активное участие студентов колледжа в общественной жизни города, района, области.

Недостаточность  финансирования деятельности  образовательного  учреждения  не  позволяет  шире  использовать  информационно-коммуникационные  технологии, своевременно  обновлять библиотечный  фонд  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС, развивать  материально-техническую  базу  колледжа. Широкое внедрение ИКТ в образовательный  процесс создаст в колледже наиболее благоприятные условия для повышения эффективности обучения в целом. Данная деятельность позволит овладеть различными программными продуктами и позволит привить обучающимся вкус к творчеству и исследовательской деятельности на основе информационных технологий. Использование информационных технологий позволит осуществить сбор, хранение, обработку и тиражирование всех видов информации. Коммуникативные технологии обеспечат оперативную связь и доступ к информационным ресурсам в любой отрасли знаний без ограничения по объему и скорости.

Социальное партнёрство в профессиональном образовании – это особый тип взаимодействия образовательных учреждений с субъектами и институтами рынка труда, местными органами власти, общественными организациями, нацеленными на максимальное согласование и реализацию интересов всех участников этого процесса. Таким образом, основной задачей деятельности колледжа по созданию системы социального партнёрства является привлечение и развитие интереса участников к взаимодействию с целью взаимовыгодных отношений.

Коллективом  колледжа  начата  работа  по  решению  данных  проблем, но  необходимость  оптимизации способствовала разработке  данной  Программы  развития.

- Перечень  проектов,  направленных  на  реализацию  Программы

Перечень  проектов, реализация  которых  обеспечит достижение  поставленных  задач:

- Обновление  содержания  образования  в  условиях  реализации  ФГОС 3-его  поколения

- Обновление  воспитательной  системы  колледжа

- Внедрение  системы  оценки  качества  образования (СОКО)

- Повышение  профессиональной  компетентности  педагогических  кадров

- Использование  информационно-коммуникационных  технологий  в  образовательном  пространстве  колледжа

- Развитие материально-технической базы колледжа

- Развитие  библиотеки

- Развитие системы социального партнёрства

2.1 Структура подготовки специалистов

| № п/п | Код специальности по классификатору | Наименование специальности | Уровень подготовки | Квалификация выпускников |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | 050144 | Дошкольное образование | Углубленный | Воспитатель детей дошкольного возраста |
| 2 | 050710 | Специальное дошкольное образование | Углубленный | Воспитатель детей дошкольного возраста с отклонениями в развитии и с сохранным развитием |
| 3 | 050148 | Педагогика дополнительного образования | Углубленный | Педагог дополнительного образования в области в области изобразительной деятельности и декоративно-прикладного искусства; |
|  |  |  | Углубленный | Педагог дополнительного образования в области в области физкультурно-оздоровительной деятельности; |
|  |  |  | Углубленный | Педагог дополнительного образования в области в области хореографии |

- Механизмы  реализации  проектов  Программы

| - Обновление содержания образования в условиях реализации ФГОС 3-его поколения |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| 1. | Разработка локальных актов, направленных на реализацию ФГОС в образовательном процессе | 2012-2013гг | директор |
| 2. | Обновление содержания программ учебных дисциплин (УД) и профессиональных модулей (ПМ) | 2012-2016 гг | преподаватели, председатели ПЦК зам. директора по УВР |
| 3. | Разработка и обновление фондов оценочных средств (ФОС) по основным профессиональным образовательным программам (ОПОП) | 2012-2016 гг | зам. директора по УВР преподаватели, председатели ПЦК |
| 4. | Разработка методического сопровождения ОПОП: - учебно-методических комплексов для обучающихся (УМК); - методических рекомендаций по УД И ПМ; -создание банка методических материалов для реализации ФГОС | 2012-2013 гг | зам. директора по УВР, зав. методическим кабинетом, преподаватели, председатели ПЦК |
| 5. | Разработка процедуры подготовки и проведения квалификационного экзамена | 2013 г | зам. директора по УВР |
| 6. | Разработка программ учебной и производственной практик по специальностям: -содержание и виды работ; -критерии и мониторинг оценивания общих и профессиональных компетенций | 2012 -2013 гг. | зав. производственной практикой |
| 7. | Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для обучающихся, совмещающих получение образования с работой | 2012-2016 гг | Зав. отделение |
| 8. | Внедрение эффективных технологий обучения, направленных на формирование у обучающихся личностных мотивационных механизмов учения, опыта самопознания, самореализации, самоопределения; развитие навыков самоконтроля; овладение общими и профессиональными компетенциями. | 2012 – 2016 гг | зам. директора по УВР, зав. методическим кабинетом, преподаватели, председатели ПЦК |
| 9. | Создание УМК для студентов, ориентированных на реализацию социального, интеллектуального и творческого потенциала | 2012-2014 гг | Преподаватели, председатели ПЦК, Зав. методическим кабинетом |
| 10. | Усиление роли практического обучения, внедрение активных методов обучения, основанных на решении реальных профессиональных проблем | постоянно | Преподаватели |
| - Обновление воспитательной системы колледжа |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| 1. | Обновление Воспитательной программы колледжа | 2012-2013 гг | Зав. отделением |
| 2. | Обновление форм и методов воспитательной работы, направленных на формирование общих и профессиональных компетенций | 2012-2016 гг | Зав. отделением, классные руководители, преподаватели |
| 3. | Оптимизация системы студенческого самоуправления | 2012-2013 гг | Зав. отделением |
| 4. | Актуализация преподавателями ценностного аспекта знаний в контексте учебной дисциплины, профессионального модуля, междисциплинарного курса, организация внеурочной работы по предмету | 2012-2016 гг | Преподаватели, председатели ПЦК |
| 5. | Определение ресурсов, необходимых для формирования здоровьесберегающей среды: оснащение тренажёрного и спортивного залов, комнаты для занятий физической культурой в общежитии; спортивной площадки; расширение спектра спортивных секций и спортивно-массовых мероприятий | 2012-2014 гг | Директор, руководитель физического воспитания |
| 6. | Организация конкурса «Самая здоровая группа» | постоянно | Зав. отделением |
| - Внедрение системы оценки качества образования |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| 1. | Разработка программы «Система оценки качества образования» (СОКО) | 2012 г. | Директор, Зам. директора по УВР Зав. методическим кабинетом |
| 2. | Проведение организационных мероприятий по внедрению единой системы оценки качества образования в условиях единого образовательного пространства | 2012-2014 гг | Директор, зам. директора по УВР, зав. методическим кабинетом |
| 3. | Анализ результатов мониторинга качества образования с целью повышения результативности и качества образовательного процесса | Ежегодно | Научно-методический совет |
| 4. | Анализ действующей модели СОКО, обобщение опыта. Выработка рекомендаций по совершенствованию организации СОКО | 2015-2016 гг | Научно-методический совет |
| - Повышение профессиональной компетентности педагогических кадров |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| 1. | Развитие профессиональной компетентности кадров. Увеличение числа преподавателей с высшей квалификационной категорией и имеющих научные звания | постоянно | Директор, Зам. директора по УВР Зав. методическим кабинетом |
| 2. | Внедрение нового типа повышения квалификации преподавателей с использованием ресурсов Интернет | постоянно | Зав. методическим кабинетом Председатели ПЦК |
| 3. | Активизация работы по прохождению стажировок преподавателями на базе высших учебных заведений и на базе работодателей | постоянно | Зав. методическим кабинетом, зав. производственной практикой |
| 4. | Организация конкурса «Портфолио педагога», смотра-конкурса кабинетов | постоянно | Зав. методическим кабинетом |
| - Использование информационно-коммуникационных технологий в образовательном пространстве колледжа |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| 1. | Изучение потребности в приобретении программных продуктов | ежегодно | Зам. директора по учебно-воспитательной работе |
| 2. | Организация работы актового зала и кабинетов мультимедийным оборудованием с выходом в Интернет | 2012-2013 г. | Директор |
| 3. | Обеспечение доступной зоны работы Интернета в общежитии (Wi-Fi), в колледже | 2013-2014 гг | Директор |
| 4. | Создание банка иллюстрационных и презентационных материалов по УД, ПМ, МДК | постоянно | Зам. директора по учебно-воспитательной работе, зав. метод. кабинетом |
| 5. | Создание фонда электронных ресурсов | постоянно | Зам. директора по учебно-воспитательной работе, зав. библиотекой |
| - Развитие материально-технической базы колледжа |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| 1. | Создание современной учебной материально-технической базы с целью повышения качества профессиональной подготовки | постоянно | Директор, заместители директора |
| 2. | Оборудование кабинета «Безопасность жизнедеятельности» | 2015 г. | Директор, руководитель ОБЖ |
| 3. | Компьютеризация рабочего места преподавателей и кабинета психолога | 2013 г. | Директор |
| 4. | Замена ученической мебели | по необходимости | Зам. директора по АХЧ |
| 5. | Обновление стендов в соответствии с современными требованиями | постоянно | Зам. директора по АХЧ |
| - Развитие библиотеки |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| 1. | Составление Программы комплектования библиотеки на приобретение учебных и методических пособий по различным направлениям в рамках ФГОС 3-его поколения | 2012-2013 г. | Зав. библиотекой |
| 2. | Внедрение в работу программы «1С:Колледж – библиотека» | 2012-2014 гг | Зав. библиотекой |
| 3. | Создание условий, способствующих развитию читательской медиа, информационной, компьютерной, информационно-коммуникативной грамотности и компетенций личности | постоянно | Зав. библиотекой |
| 4. | Расширение территориального и информационного пространства библиотеки, включая общежитие | 2013-2013 гг | Директор, заместители директора, зав. библиотекой |
| 5. | Пополнение библиотеки учебниками и пособиями в соответствии с требованиями ФГОС. Инвентаризация фонда | 2013-2016 гг | Директор, зав. библиотекой |
| 6. | Осуществление требований информационной безопасности и гуманистической направленности электронных продуктов, доступных обучающимся | Постоянно | Директор, зав. библиотекой |
| - Развитие системы социального партнёрства |  |  |  |
| № п/п | Мероприятия | Сроки реализации | Ответственные |
| 1. | Развитие договорной структуры с работодателями. Корректировка содержания практики в соответствии с запросами работодателей | постоянно | Зав. производственной практикой |
| 2. | Участие работодателей в государственной итоговой аттестации выпускников и квалификационных экзаменах | постоянно | Зам. директора по учебно-воспитательной работе |
| 3. | Участие в деятельности Центра содействия трудоустройства выпускников СПО. | постоянно | Зав. производственной практикой |
| 4. | Организация стажировок преподавателей на базе образовательных учреждений | постоянно | Зав. методическим кабинетом, зав. производственной практикой |
| 5. | Сотрудничество с Центром социальной помощи семье и детям, «Содружеством», Молодёжными инициативными группами, волонтёрским движением для формирования гражданской зрелости, активной жизненной позиции обучающихся | постоянно | Зав. отделением |

- Этапы  реализации  Программы

1-й этап – подготовительный (2012-2013 учебный год):

1. Изучение исходных данных в колледже.

2. Определение стратегии и тактики дальнейшей деятельности.

3. Совершенствование системы управления колледжа.

2-й этап - практический (2013-2014 годы):

1. Повышение качества педагогического труда: внедрение современных педагогических технологий.

2. Внедрение системы мониторинга по результатам реализации Программы.

3.Поиск, разработка и корректировка методических материалов, необходимых для внедрения в образовательный процесс ФГОС третьего поколения.

3-й этап обобщающий (2014-2016 учебный год):

1. Обработка и интерпретация данных с целью изучения эффективности проводимой работы.

2. Определение перспектив и путей дальнейшего развития колледжа.

Приложение1.

Проект «Воспитательная система колледжа»

Концептуальные основы проекта.

Цель воспитательной системы колледжа – создание института социального воспитания, своего рода педагогического сообщества, участники которого (участники образовательного процесса) в процессе деятельности и взаимоотношений создают условия для творческого развития и самореализации друг друга.

Социальное воспитание трактуется как «создание условий для относительно целенаправленного развития и духовно-ценностной ориентации человека.

1. Образование включает в себя:

 систематическое обучение;

 просвещение, т.е. пропаганду и распространение культуры;

 стимулирование самообразования.

2. Организация социального опыта человека (в нашем случае обучающихся, педагогов, родителей) осуществляется через:

 организацию жизнедеятельности формализованных групп (команд, клубов);

 стимулирование самодеятельности в формализованных группах, интересных и полезных дел и друзей, коллективные творческие дела, коллективный анализ, сменяемость актива;

 влияние на неформальные группы.

3. Индивидуальная помощь человеку реализуется в процессе:

 консультаций (помощь в решении проблем);

 попечительства и опеки;

 стимулирования саморазвития.

Основополагающие идеи воспитательной системы.

1. Идея о потребности человека в самоактуализации.

2. Идея об индивидуальности как системообразующем свойстве человека.

3. Идея о цели обучения и воспитания как помощи человеку в личностном развитии.

4. Идея о развитии субъектного опыта обучающегося.

5. Идея о гуманизации воспитательного пространства.

6. Идея о социальной ситуации развития обучающегося.

Реализация воспитательной системы является приоритетным направлением в деятельности всего педагогического коллектива.

Деятельность работников колледжа по реализации проекта воспитательной системы.

Директор руководит реализацией проекта учебно-воспитательной системы, координирует всю совокупность воспитательных влияний, в том числе через органы соуправления и совет Учреждения.

Заместитель директора по учебно-воспитательной  работе осуществляет реализацию образовательного влияния в процессе обучения.

Заведующий отделением выполняет прогностическую, организационно-педагогическую и координирующую функцию в ходе реализации проекта воспитательной системы.

Классные руководители организуют участие учебной группы в делах колледжа и вне его; взаимодействие с педагогами и родителями при решении проблем, возникающих у обучающихся в процессе учебной и внеурочной деятельности; заботятся о развитии индивидуальности каждого обучающегося.

Преподаватели осуществляют практическую связь обучения с формированием отношений к окружающему миру, воспитанием обучающихся.

Социальный педагог и педагог-психолог работает с обучающимися колледжа, нуждающимися в психолого-педагогической поддержке или социальной помощи.

Этапы развития личности в условиях воспитательной системы колледжа:

Развитие личности обучающихся проходит несколько этапов (адаптация, индивидуализация, интеграция), подготавливая её к послешкольной жизни и формируя социальную компетентность.

| I курс Адаптация | II курс Индивидуализация | III – IV курс Интеграция |
| --- | --- | --- |
| Усвоение норм и правил жизни в коллективе и следование им в своих поступках | Поиск способов выражения своей индивидуальности. Освоение различных социальных ролей | Сформированность социальных ролей. Способность к трансформации личности и группы. Социальная компетентность как свойство личности |

Критерии результативности реализации проекта воспитательной системы

Социальная компетенция предполагает не только знание, но и применение её в действии: «знаю, как», «знаю, что». Возможные критерии результативности воспитательной  системы: сформированность культуры социального взаимодействия выпускников колледжа; готовность обучающихся к дальнейшему развитию в себе способности продолжать обучение (непрерывное обучение в контексте как профессиональной, так и социальной жизни); принятие различий между людьми; способность принимать ответственность, участвовать в принятии решений.

Этапы реализации модели воспитательной системы

| Этапы | Задачи | Содержание деятельности | Сроки | Ответственные |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Диагностический | Анализ результатов реализации Программы воспитательной системы колледжа | Соотнесение данных, полученных в результате использования различных исследовательских методик, и оценка на этой основе эффективности Программы воспитательной системы колледжа. | Постоянно | Зав. дневным отделением |
|  | Изучение запросов субъектов образовательного процесса. | Определение актуальных проблем развития колледжа. Проведение исследования и сравнительный анализ данных, полученных в ходе опроса обучающихся, родителей и педагогов. | Постоянно | Зав. дневным отделением |
| Прогностический | Разработка концептуальных подходов к развитию воспитательной системы колледжа. | Создание творческой группы по разработке модели воспитательной системы. | 2012г. | Зав. дневным отделение, педагог-психолог |
|  |  | Определение цели, содержания, этапов реализации воспитательной системы. | 2012г. | Зав. дневным отделением, педагог-психолог |
|  |  | Обсуждение модели воспитательной системы на заседании Педагогического совета. Разработка программы реализации модели воспитательной системы. | 2011г. | Зав. дневным отделением, педаго-психолог |
| Организационный | Определение содержания деятельности педагогического коллектива по реализации модели воспитательной системы. | Организация психолого-педагогических семинаров для педагогов колледжа. | 2012- 2013 г. | Педагог-психолог |
|  |  | Разработка системы управления и контроля воспитательным процессом. | 2012-2013 уч. г. | Зав. дневным отделением, педагог-психолог |
|  |  | Разработка и апробация технологического обеспечения воспитательного процесса. | 2013г. | Зав. дневным отделением |
|  |  | Изучение и обобщение опыта работы педагогов колледжа по реализации модели воспитательной системы. | 2016 г. | Зав. дневным отделением |
|  |  | Разработка и реализация механизмов морального и материального стимулирования творческой деятельности обучающихся и педагогов колледжа. | 2013-2014г. | Директор |
|  |  | Пополнение фонда библиотеки и медиатеки методической, учебной, научной литературой для самообразования педагогов. | Постоянно | Зав. библиотекой |
|  |  | Развитие материально- технической базы колледжа. | Постоянно | Зам. директора по АХР |
| Аналитический | Текущий и итоговый анализ реализации модели воспитательной системы. | Подбор методик для анализа эффективности воспитательной системы в соответствии с критериями. | 2012-2013гг. | Зав. дневным отделением, педагог-психолог |
|  |  | Сбор и обработка аналитического материала. | 2013-2016 гг. | Зав. дневным отделением, педагог-психолог |
|  | Внесение необходимых коррективов. | Коррективные изменения в воспитательной системе. | По необходимости | Зав. дневным отделением |
|  |  | Разработка направлений дальнейшего развития воспитательной системы. | 2016г. | Зав. дневным отделением, педагог-психолог |

Основные направления воспитательной системы

Гражданское воспитание. Цель: способствовать формированию активной нравственной гражданской позиции, нравственного долга, формирование правосознания и гражданской ответственности, формирование потребности к самообразованию, воспитанию своих морально-волевых качеств.

Предполагаемый результат: высокий уровень самосознания, самодисциплина, уважение человеческого достоинства, понимания ценности человеческой жизни.

Патриотическое воспитание. Цель: воспитание патриотизма, готовность применить свои способности на пользу себе, семье и Родине. Способствовать воспитанию любви к Отечеству, готовности служить в рядах российской армии.

Предполагаемые результаты: осознание «Я - гражданин России», освоение и реализация своих прав и обязанностей по отношению к себе самому, коллективу, к родному краю, Отечеству, убеждённость обучающихся в том, что настоящий гражданин любит и гордится своей Родиной, верен своему гражданскому долгу и готов к защите Отечества.

Духовно-нравственное воспитание. Цель: способствовать духовно-нравственному совершенствованию обучающихся, подвести обучающихся к пониманию «добродетели как действующего духовно-нравственного качества человека».

Предполагаемый результат: пробудить у обучающихся желание к духовно-нравственному совершенству через ориентацию на вечные общечеловеческие ценности: любовь к себе, людям, миру, совесть, сердечность, доброту, на светлые образы народных героев, подвижников, бескорыстный подвиг матерей.

Семейное воспитание. Цель: подготовка молодого поколения к  будущей семейной жизни.

Предполагаемый результат: повысить в сознании юношей и девушек статус семейной жизни.

Эстетическое воспитание. Цель: воспитывать у обучающихся чувства прекрасного, развивать их художественные способности, формировать эстетические вкусы.

Предполагаемые результаты: развить умение видеть прекрасное в окружающей жизни, привлечь обучающихся к занятиям в кружках художественного направления.

Экологическое воспитание. Цель: воспитание понимания взаимосвязи между человеком, обществом и природой, формировать бережное отношение к окружающей среде.

Предполагаемый результат: обучающиеся должные осознать необходимость сохранения природы, настоящий гражданин занимает активную позицию в борьбе за экологию и мира на земле.